## WBS - Q&A
Q&A List |  |  | Schedule | [8 empty] | 予定 |  |  |  | 実績
| # |  |  | ① 設計： |  |  |  | 工程 | 区分 | 番号 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 工数 | 開始 | 日数 | 終了 | 工数 | 担当 | 状態 | 備考
| 1 |  |  | 項目 | 進捗 | 完成予定日 | 担当者 | 設計 | 新規 | 1 | 店舗マスタ | 2019-05-27 | 1 | 2019-05-27 | 8 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
| 2 | 携帯電話のWebで登録を行う。（HHTは使用しない） -> HHT là gì? |  | 店舗マスタ | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 2 | 利用料サービス登録 | 2019-05-28 | 3 | 2019-05-30 | 24 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
| 3 | 棚卸台帳 là gì? Có template không? |  | 利用料サービス登録 | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 3 | 利用料サービス一覧 | 2019-05-31 | 2 | 2019-06-03 | 16 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
| 4 | 棚卸範囲の指定が出来るようにした方が良い。（店舗、部署,,, 最低３階層） -> Tại sao kiểm kê lại cần có thông tin Department? (ngoài Store) Bởi vì thông tin hợp đồng thì lại gắn với Store thôi |  | 利用料サービス一覧 | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 4 | 利用料サービスCSV取込 | 2019-06-04 | 2 | 2019-06-05 | 16 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
|  |  |  | 利用料サービスCSV取込 | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 5 | 請求一覧CSV出力 | 2019-06-06 | 2 | 2019-06-07 | 16 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
|  |  |  | 棚卸日登録 | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 6 | 利用料サービス更新履歴照会 | 2019-06-10 | 2 | 2019-06-11 | 16 |  |  |  |  | B.Ha (Tuan)
|  |  |  | 棚卸台帳（紙＋CSV）出力 |  |  | Ha | 設計 | 新規 | 7 | 棚卸日登録 | 2019-06-12 | 1 | 2019-06-12 | 8 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 棚卸結果登録（スマホWeb） | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 8 | 棚卸台帳（紙＋CSV）出力 | 2019-06-13 | 1 | 2019-06-13 | 8 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 棚卸結果一覧画面 | 100% |  | Ha | 設計 | 新規 | 9 | 棚卸結果登録画面 | 2019-06-14 | 1 | 2019-06-14 | 8 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 棚卸結果登録画面 | 100% | 2019-06-25 | Ha | 設計 | 新規 | 10 | 棚卸結果登録（スマホWeb） | 2019-06-17 | 2 | 2019-06-18 | 16 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 請求一覧CSV出力 | 100% | 2019-06-26 | Ha | 設計 | 新規 | 11 | 棚卸結果一覧画面 | 2019-06-19 | 1 | 2019-06-19 | 8 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 利用料サービス更新履歴照会 | 0% | 2019-06-27 | Ha | 設計 | 改修 | 12 | 資産セット | 2019-06-20 | 1 | 2019-06-20 | 8 |  |  |  |  | HOANG
|  |  |  | 資産セット | 0% | 2019-06-28 | Ha | PG | 新規 | 1 | 店舗マスタ | 2019-06-03 | 3 | 2019-06-05 | 24 |  |  |  |  | DANG
[8 empty] | PG | 改修 | 2 | 部門マスタ登録 | 2019-06-06 | 2 | 2019-06-07 | 16 |  |  |  |  | DIEM
|  |  |  | ② 開発： |  |  |  | PG | 改修 | 3 | 資産管理登録 | 2019-06-03 | 1 | 2019-06-03 | 8 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 項目 | 進捗 | 完成予定日 | 担当者 | PG | 改修 | 4 | Labelカスタマイズ | 2019-06-04 | 3 | 2019-06-06 | 24 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 店舗マスタ | 100% |  | Dang | PG | 新規 | 5 | 利用料サービス登録 | 2019-06-03 | 5 | 2019-06-07 | 40 |  |  |  |  | DUONG
|  |  |  | 部門マスタ登録 | 100% |  | Duong | PG | 新規 | 6 | 利用料サービス一覧 | 2019-06-10 | 5 | 2019-06-14 | 40 |  |  |  |  | DUONG
|  |  |  | 資産管理登録 | 100% |  | Dang | PG | 新規 | 7 | 利用料サービスCSV取込 | 2019-06-10 | 5 | 2019-06-14 | 40 |  |  |  |  | DIEM
|  |  |  | Labelカスタマイズ | 100% |  | Duong | PG | 新規 | 8 | 請求一覧CSV出力 | 2019-06-10 | 5 | 2019-06-14 | 40 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 利用料サービス登録 | 100% |  | Thinh | PG | 新規 | 9 | 利用料サービス更新履歴照会 | 2019-06-17 | 5 | 2019-06-21 | 40 |  |  |  |  | DUONG
|  |  |  | 利用料サービス一覧 | 100% |  | Thinh | PG | 新規 | 10 | 棚卸日登録 | 2019-06-17 | 4 | 2019-06-21 | 32 |  |  |  |  | DIEM
|  |  |  | 利用料サービスCSV取込 | 100% |  | Diem | PG | 新規 | 11 | 棚卸台帳（紙＋CSV）出力 | 2019-06-17 | 4 | 2019-06-21 | 32 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 棚卸日登録 | 60% | 2019-06-25 | Dang | PG | 新規 | 12 | 棚卸結果登録画面 | 2019-06-24 | 4 | 2019-06-27 | 32 |  |  |  |  | DANG
|  |  |  | 棚卸結果一覧画面 | 0% | 2019-06-27 | Dang | PG | 新規 | 13 | 棚卸結果登録（スマホWeb） | 2019-06-24 | 4 | 2019-06-27 | 40 |  |  |  |  | DUONG
|  |  |  | 棚卸結果登録画面 | 0% | 2019-07-03 | Dang | PG | 新規 | 14 | 棚卸結果一覧画面 | 2019-06-24 | 4 | 2019-06-27 | 40 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 棚卸結果登録（スマホWeb） | 10% | 2019-07-03 | Thinh | PG | 改修 | 15 | 資産番号採番 | 2019-07-01 | 3 | 2019-07-04 | 24 |  |  |  |  | DANG
|  |  |  | 棚卸台帳（紙＋CSV）出力 | 0% | 2019-06-28 | Diem | PG | 改修 | 16 | 資産セット | 2019-07-01 | 2 | 2019-07-03 | 16 |  |  |  |  | THINH
|  |  |  | 請求一覧CSV出力 | 0% | 2019-06-28 | Duong
|  |  |  | 利用料サービス更新履歴照会 | 0% | 2019-07-03 | Duong
|  |  |  | 資産番号採番 | 0% | 2019-07-03 | Diem
|  |  |  | 資産セット | 0% | 2019-07-05 | Duong

## Store
Store Table
| STORES (*New) |  |  | DEPARTMENTS (*Upd)
| id: int UNSIGNED |  |  | id: int(10) UNSIGNED
| company_id: int |  |  | name: varchar(191)
| name: varchar(191) |  |  | user_id: int(11)
| location_id: int(11) |  |  | company_id: int(11) (DEL)
| image: varchar(191) |  |  | store_id: int(11) (*New)
| user_id: int |  |  | …
created_at: timestamp
updated_at: timestamp
deleted_at: timestamp
COMPANIES
id: int(10) UNSIGNED
…
Store Screens
Create / Edit Store
Company
Store Name
Location
Upload Image
List Store
Showing x to x of X rows
|  | Company | Store Name |  | Location | Actions
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
Showing x to x of X rows
Store Information
Có 2 tab Contracts và Departments
List Data là danh sách contract và Departments của Store đó
|  | … | …. |  | … | Actions | Nội dung hiển thị kế thừa từ các màn hình liên quan
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
|  | Aaaa aaa | Aaa aaa |  | Aaa
Departments
Contracts

## Contract
Contract Table
| CONTRACTS (*New) |  |  |  | CONTRACT_ASSETS (*New) |  |  |  | ASSETS
| id: int UNSIGNED |  |  |  | id: int UNSIGNED |  |  |  | id: int(10) UNSIGNED
| store_id: int |  |  |  | contract_id: int |  |  |  | …
| name: varchar(191) |  |  |  | asset_id: int
| location_id: int |  |  |  | user_id: int
| contact_id_1: int |  |  |  | created_at: timestamp
| contact_id_2: int |  |  |  | updated_at: timestamp
| start_date: date |  |  |  | deleted_at: timestamp
end_date: date
billing_date: date
| payment_date: date |  |  |  | STORES
| terms_and conditions: text |  |  |  | id: int(10) UNSIGNED
| notes: text |  |  |  | …
user_id: int
created_at: timestamp
updated_at: timestamp
deleted_at: timestamp
Contract Screens
Create / Edit Contract
Contract Name
| Company | [7 empty] | Để cho tiện lợi thì lúc chọn thì chọn công ty trước, nhưng khi lưu trữ thì không cần
| Store | [7 empty] | Danh sách Store theo company đã chọn
Location
| Contact Person 1 | [7 empty] | Danh sách User theo company đã chọn
| Contact Person 2 | [7 empty] | Danh sách User theo company đã chọn
|  | Start Date |  | ~ | End Date
Billing Date
Payment Date
Terms and Conditions
Notes
Contract Assets:
Search Asset và add vào danh sách Asset ngay bên dưới
|  | Device | Device Image | … | … | Actions |  |  | Danh sách field lấy như phần list của trang asset
|  | Aaaa aaa | [6 empty] | Action chỉ có nút Xoá asset khỏi danh sách
Aaaa aaa
Aaaa aaa
Aaaa aaa
Aaaa aaa
Aaaa aaa
Aaaa aaa
| List Contract | [11 empty] | Billing List: đến màn hình lọc contracts theo tháng
Company
Showing x to x of X rows
|  | Contract Name |  | Store | Location | Contact Person 1 | Contact Person 2 | Start Date | End Date | Billing Date | Payment Date | Actions
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
Showing x to x of X rows
Billing List
| Billing Date | [11 empty] | Billing Date: chỉ chọn tháng/năm (không có ngày)
Mặc định là tháng hiện tại
Showing x to x of X rows
|  | Contract Name |  | Store | Location | Contact Person 1 | Contact Person 2 | Start Date | End Date | Billing Date | Payment Date
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx
Showing x to x of X rows
Add
Billing List
All Contracts

## Inventory
8
Inventory Table
| INVENTORIES (*New) |  |  |  | INVENTORY_RESULTS (*New) |  |  |  | ASSETS
| id: int UNSIGNED |  |  |  | id: int UNSIGNED |  |  |  | id: int(10) UNSIGNED
| contract_id: int |  |  |  | inventory_id: int |  |  |  | …
| inventory_date: date |  |  |  | asset_id: int
| name: varchar(191) |  |  |  | unrecognized: boolean
| notes: text |  |  |  | checked_time: timestamp
| user_id: int |  |  |  | user_id: int
| created_at: timestamp |  |  |  | created_at: timestamp
| updated_at: timestamp |  |  |  | updated_at: timestamp
| deleted_at: timestamp |  |  |  | deleted_at: timestamp
Inventory Screens
Create / Edit Inventory
| Company | [8 empty] | Chọn để tiện filter, không cần lưu
| Store | [8 empty] | Chọn để tiện filter, không cần lưu
| Contract | [8 empty] | Danh sách Contract theo store đã chọn
Inventory Date
Name
Notes
List Inventory
| Company | [9 empty] | Chọn công ty trước rồi load contract tương ứng
Showing x to x of X rows
|  | Company |  | Store | Contract | Date | Inventory | Actions
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa |  |  |  | Inventory: nhảy sang màn hình nhập kết quả kiểm kê (Web)
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
|  | Aaaa aaa |  | Aaa aaa | Aaa | Aaa | Aaa
Showing x to x of X rows
Inventory Result Screens
| Mobile |  | Offline Mode | [8 empty] | Online Mode
Bấm Offline Data Sync gọi api để lấy danh sách toàn bộ company, store, contract để lưu trữ ở local, phục vụ cho chế độ Submit Offline
Nếu chọn Offline thì phần danh sách company, store, contract lấy từ local Nếu chọn Online thì xử lý load Ajax trực tiếp
Chọn để filter
Chọn để filter
Chọn để filter
Hiển thị theo format: YYYY/MM/DD - Inventory Name
Sau khi bấm Scan sẽ tiến hành quét camera, sau khi scan thành công (lấy được asset number tương ứng), thì tuỳ Offline Online xử lý tiếp
Online: gọi trực tiếp Ajax xử lý gửi dữ liệu
Offline: lưu vào danh sách local, để tiến hành gửi 1 lần sau đó
Xoá mỗi record ra khỏi danh sách scan
Gửi dữ liệu được lưu trữ local lên server
Kết quả submit
Sau khi submit thành công sẽ xoá dữ liệu local này đi
Web
Inventory Result
| Company | [8 empty] | Chọn để filter
| Store | [8 empty] | Chọn để filter
| Contract | [8 empty] | Chọn để filter
| Inventory | [8 empty] | Hiển thị theo format: YYYY/MM/DD - Inventory Name
|  | Device | Device Image | Cheked Date | Recognized | Actions |  |  |  | Danh sách là kết hợp giữa danh sách Asset trong Contract + danh sách những thiết bị Unregconize được thêm vào
|  | Aaaa aaa |  | XXXX/XX/XX | Farmilar |  |  |  |  | Những thiết bị đã được kiểm kê thì sẽ có thông tin ngày giờ được check và trạng thái (unregconize)
|  | Aaaa aaa |  | XXXX/XX/XX | Farmilar |  |  |  |  | Action Edit: mở Popup, với thông tin record tương ứng
|  | Aaaa aaa |  | XXXX/XX/XX | Farmilar |  |  |  |  | Action Delete: xóa thông tin kiểm kê đó
|  | Aaaa aaa |  | XXXX/XX/XX | Farmilar
Aaaa aaa
Aaaa aaa
|  | Aaaa aaa |  | XXXX/XX/XX | Unknown
Add Unknow Asset: Mở pupup trắng mới, mặc định nút Unknow được chọn
Inventory Result Edit
|  | Device |  |  |  |  | textbox cho phép search thiết bị
|  | Unrecognized Flag |  |  |  |  | Sau khi chọn Asset sẽ tự động thiết lập cờ
Total scanned devices: 7
Batch Submit
Batch Submit Result:
- Device XXX: Unrecognized!
- Device XXX updated successful
...
Inventory
Unknown
Farmilar
Company
Store
Contract
SCAN
INVENTORY SCAN
Asset Number: XXX-XXX-XXX
LIST SCANNED ASSET NUMBER:
Submit Mode
Online
Offline
Offline Data Sync
Inventory
YYYY/MM/ DD - Inventory Name
Company
Store
Contract
SCAN
INVENTORY SCAN
Asset Number: XXX-XXX-XXX
Submit Mode
Online
Offline
Offline Data Sync
Inventory
Scan Result:
- Unrecognized Device!
- Device XXX updated successful
YYYY/MM/ DD - Inventory Name
YYYY/MM/ DD - Inventory Name
x
Add Unknow Asset

## Activity Report
Activity Report
Update màn hình Activity Report: thêm 2 tab All và Contracts
Showing x to x of X rows
| Date | User | Action | Type | Item | To | Notes
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | xxx
Showing x to x of X rows
Contract Activity Report
Company
| Store | [6 empty] | Filter theo company, có thể không chọn (select all)
| Contract | [6 empty] | Filter theo Store, có thể không chọn (select all)
Showing x to x of X rows
| Date | User | Action | Type | Item |  | Notes
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
| XXXX-XX-XX XX:XX:XX | Aaa | xxx | Contract
Showing x to x of X rows
Contracts
All
Contracts
All